## CITSmart FDM Controls
CITSmart Fast Deployment Methodology (FDM)
Elemento | Etapa | Paso | Acción/Actores | Objetivos | Controles de Entrada | Controles de Salida | Status | Observaciones
1. | Gestión de Cambio Organizacional
| Preparar | Mapeando usuarios clave | Acción: Mapear a los usuarios clave Actores: Equipo de proyecto | 1 - Identificar a los usuarios clave (público objetivo) que serán impactados con la implantación del nuevo sistema de gestión de servicios. | 1 - Información recopilada con el equipo del proyecto. | 1 - Público objetivo de cambio.
|  | Mapeando escenarios | Acción: Mapear el escenario actual y futuro Actores: Equipo de proyecto | 1 - Identificar los cambios en la forma de cómo las cosas se hacen sin el nuevo sistema y cómo se realizar después del cambio. 2 - Identificar los puntos críticos que puedan traer resistencia y las acciones de mitigación. | 1 - Información recopilada con el equipo del proyecto. | 1 - Escenarios de cambio mapeados 2 - Puntos críticos y acciones de mitigación de problemas identificados.
|  | Elaborando el Plan de Cambio Organizacional | Acción: Elaborar plan de cambio organizacional Actores: Equipo de proyecto | 1 - Definir y planificar las acciones necesarias para involucrar a los usuarios del nuevo sistema. 2 - Formalizar el plan de cambio organizacional, utilizando todas las informaciones y artefactos generados en los pasos anteriores. | 1 - Informaciones generadas en las etapas anteriores. | 1 - Plan de cambio organizacional elaborado y aprobado.
| Ejecutar | Implementación del plan de cambio | Acción: Ejecutar el plan de cambio organizacional. Actores: Equipo de proyecto y partes interesadas. | 1 - Ejecutar las acciones del plan de cambio organizacional. | 1 - Plan de cambio aprobado | 1 - Plan de cambio actualizado. 2 - Evidencias de la ejecución del plan de cambio.
| Evaluar | Evaluando la efectividad del plan de cambio | Acción: Evaluar la ejecución del plan de cambio organizacional. Actores: Equipo de proyecto y partes interesadas. | 1 - Evaluar la efectividad del plan de cambio organizacional, a fin de detectar eventuales fallas o distorsiones en las acciones realizadas. 2 - Documentar fallas y, si es el caso, realizar el debido tratamiento en el próximo paso del proceso de cambio organizacional. | 1 - Plan de Cambio actualizado. | 1 - Registro de evaluación del plan de cambio organizacional, indicando las fallas y distorsiones que deben ser atendidas por prioridad.
| Corregir y Refinar | Corregir y refinando fallas y distorsiones que impactan en el cambio | Acción: Corregir fallas y distorsiones del plan de cambio organizacional. Actores: Equipo de proyecto y partes interesadas. | 1 - Corregir las fallas y distorsiones identificadas y encaminadas para tratamiento en el paso anterior. Las correcciones / mejoras deben divulgarse a las partes interesadas. | 1 - Registro de evaluación del plan de cambio organizacional, indicando las fallas y distorsiones que deben ser atendidas por prioridad. | 1 - Fallas y distorsiones tratadas.
2. | Comunicación
| Preparar | Establecer los canales de comunicación | Acción: Definir canales oficiales de comunicación del proyecto Actores: Equipo de proyecto | 1 - Formalizar los canales oficiales de comunicación del proyecto. | 1 - Información recopilada con el equipo de proyecto | 1 - Canales de comunicación definidos
|  | Mapeando actores | Acción: Mapear a los actores de la comunicación Actores: Equipo de proyecto | 1 - Mapear actores de la comunicación, locutor y receptor - principal y sustituto. Todos los contactos de los involucrados deben ser mantenidos actualizados y compartidos con el equipo del proyecto. | 1 - Información recopilada con el equipo de proyecto | 1 - Actores del proceso mapeados
|  | Construyendo la Matriz de comunicación | Acción: Crear matriz de comunicación Actores: Equipo de proyecto | 1 - Crear matriz de comunicación: mapear los principales asuntos que deben ser informados, acciones esperadas / objetivos, quién es responsable de enviar y quién debe recibir la información (audiencia), por qué medio, en qué periodicidad y qué producto puede (por ejemplo: acta de reunión, acta de levantamiento de requisitos, status report (progreso del proyecto), informe de alerta) 2 - Formalizar / divulgar matriz de comunicación. | 1 - Información recopilada con el equipo de proyecto | 1 - Matriz de comunicación elaborada.
|  | Elaborando el Plan de comunicación | Acción: Elaborar plan de comunicación Actores: Equipo de proyecto | 1 - Definir y planificar las acciones necesarias para garantizar la comunicación efectiva para todas las partes interesadas. 2 - Formalizar el plan de comunicación, utilizando todas las informaciones y artefactos generados en los pasos anteriores. | 1 – Matriz de comunicación. | 1 - Plan de comunicación elaborado y aprobado
| Ejecutar | Implantación del Plan de comunicación | Acción: Ejecutar el plan de comunicación. Actores: Equipo de proyecto y partes interesadas. | 1 - Ejecute el plan de comunicación en todas las etapas del proyecto de implementación. | 1 - Plan de comunicación aprobado. | 1 - Plan de comunicación actualizado. 2 - Evidencias de la ejecución del plan de comunicación.
| Evaluar | Evaluando la efectividad de la comunicación del proyecto | Acción: Evaluar la ejecución del plan de comunicación. Actores: Equipo de proyecto y partes interesadas. | 1 - Evaluar la efectividad del plan de comunicación, a fin de detectar eventuales fallas o distorsiones en la comunicación aplicada a lo largo del proyecto. 2 - Documentar fallas y, si es el caso, realizar el debido tratamiento en el próximo paso del proceso de comunicación. | 1 - Plan de comunicación actualizado | 1 - Registro de evaluación del plan de comunicación, indicando las fallas y distorsiones que deben ser tratadas con prioridad.
| Corregir y Refinar | Corregiendo y refinando fallas y distorsiones de comunicación | Acción: Corregir fallas y distorsiones del plan de comunicación. Actores: Equipo de proyecto y partes interesadas. | 1 - Corregir las fallas y distorsiones identificadas y encaminadas para tratamiento en el paso anterior. Las correcciones / mejoras deben divulgarse a las partes interesadas. | 1 - Registro de evaluación del plan de comunicación indicando fallas y distorsiones que deberán ser tratadas con prioridad. | 1 - Fallas y distorsiones tratadas 2 - Plan de comunicación versionado y actualizado.
3. | Etapas del Proyecto de Implementación
3.1 | Preparar/Planear | Entender el contexto | Acción: Promover reunión interna de transición. Actores: Equipo comercial y equipo de proyecto. | 1 - Repasar todo el conocimiento sobre el proyecto y sobre el cliente adquirido a lo largo del proceso comercial. 2 - Reenviar toda documentación relevante al equipo técnico. 3 - Identificar Stakeholders. 4 - Identificar riesgos del proyecto | 1 - Documento de captura de información (Workbook - Discovery Técnico). 2 - Propuesta comercial o contrato. 3 - E-mails u otros artefactos de comunicación relevantes. | 1 - Propuesta del Plan de Proyecto
|  | Promoviendo la Reunión de kickoff | Acción: Promover reunión de KickOff. Actores: Equipo comercial, equipo de proyecto. | 1 - Presentar y aprobar el Plan del Proyecto, elaborado a partir del entendimiento del contexto; 2 - Presentar equipo de implantación del proyecto (proveedor); 3 - Orientar al cliente sobre las estrategias de comunicación y de OCM (Cambio Organizacional); 4 - Alinear / Equalizar las expectativas, en especial de plazos; 5 - Presentar / Ajustar macro cronograma; 6 - Definir necesidades críticas; 7 - Presentar estrategia de implementación, incluyendo riesgos mapeados hasta el momento y quick-wins (ganancias rápidas y necesarias para el negocio | 1 - Propuesta inicial del Plan del Proyecto, conteniendo alcance y no alcance, riesgos y restricciones asignadas hasta el momento, y cronograma macro. | 1 - Registro de Reunión: 2 - Plan del Proyecto validado.
|  | Elaborando el Plan del Proyecto | Acción: Elaborar versión final del Plan del Proyecto. Actores: Equipo de proyecto. | 1 - Finalizar el Plan de Proyecto: Presentación y documentación de las principales características del negocio del cliente y cómo la solución CITSmart será implementada para atender el alcance contratado. | 1 - Plan del proyecto validado | 1 - Plan del Proyecto aprobado.
| Realizar | Levantando los requisitos técnicos | Acción: Promover reunión técnica para" Workbook - Discovery Técnico " Actores: Equipo técnico de proyecto (Cliente y proveedor) | 1 - Mapear requisitos técnicos para la configuración y personalización de la plataforma CITSmart. | 1 - Documento de captura de información técnica (Workbook - Discovery Técnico). | 1 - Workbook - Discovery Técnico cumplimentado según los requisitos del cliente y aprobado.
|  | Configuración y personalización de la plataforma CITSmart | Acción: Realizar personalizaciones y configuraciones en la solución según la información contenida en el Workbook - Discovery Técnico. Segmentar el cronograma macro en ciclos menores de entregas, de acuerdo con elementos prioritarios para la solución vendida. Realizar los ajustes solicitados por el cliente, después de la homologación de las entregas parciales. Actores: Equipo técnico de proyecto. | 1 - Configurar y personalizar la Plataforma CITSmart: es en este paso que los registros se inserta en el sistema, ya sea por importación del sistema legado o por inserción por los consultores / usuarios. Es en este paso que se realizan automatizaciones de flujos, creación de formularios dinámicos e integraciones. | 1 - Cronograma Macro 2 - Workbook - Discovery Técnico cumplimentado según los requisitos del cliente y aprobado. 3 - Ajustes solicitados por el cliente tras la homologación de las entregas parciales | 1 - Módulos de la plataforma configurados conforme levantamiento de requisitos o puntos para la homologación del cliente.
|  | Homologando las entregas parciales | Acción: Homologar las funcionalidades entregadas. Actores: Equipo técnico de proyecto (socio y / o fabricante) y cliente | 1 - Obtener feedback del cliente en relación a las funcionalidades desarrolladas en cada ciclo de entrega. 2 - Priorizar los ajustes necesarios a realizar. 3 - Realizar pruebas de las entregas parciales. | 1 - Módulos de la Plataforma CITSmart configurados conforme levantamiento de requisitos. 2 - Guión de pruebas. | 1 - Guión de pruebas. 2 - Requerimiento de cambio (cuando cambie ámbito, plazo o presupuesto). 3 - Aceptación del cliente para cada ciclo de entrega, incluyendo posibles puntos de ajuste solicitados.
|  | Homologando la solución | Acción: Homologar la solución completa. Actores: Equipo técnico de proyecto (socio y / o fabricante) y cliente | 1 - Realizar pruebas integradas. Aquí se garantiza que es posible disponibilizar el sistema en producción (Live). 2 - Realizar los ajustes necesarios identificados en las pruebas. | 1 - Guiones de pruebas. | 1 - Hoja de prueba completada. 2 - Aceptación final del cliente tras la realización de todos los ajustes demandados.
| Capacitar | Capacitación de usuarios clave | Acción: Capacitar a los usuarios. Actores: Equipo de formación (socio y / o fabricante) y usuarios clave del cliente | 1 - Realizar entrenamientos. Entrenar a los usuarios clave es fundamental ya que son ellos los multiplicadores del conocimiento en sus equipos | 1 - Menús por perfil de usuario. 2 - Material didáctico. | 1 - Listas de participantes firmadas. 2 - Fichas de evaluación de los entrenamientos cumplimentados.
| RollOut | Lanzamiento de la nueva plataforma | Acción: Promover campaña publicitaria de marketing y / o endomarketing. Actores: Equipo de proyecto y Equipo de Marketing | 1 -Realizar campaña de marketing y / o endomarketing para lanzamiento del sistema en producción, donde son informados: ventajas de la nueva solución, instrucciones de acceso, canales para aclarar dudas, entre otros. | 1 - Modelo de e-mail marketing. 2 - Modelo de videos institucionales. 3 - Folders y / u otras piezas publicitarias. | 1 - Piezas publicitarias divulgadas en tiempo hábil.
| Go live | Entrando en Producción | Acción: Entrada en producción. Actores: Equipo técnico de proyecto. | 1 - Preparar y liberar ambiente para entrada en producción. | 1 - Documento de aceptación final. | 1 - Documento de aceptación final firmado por el cliente.
| Operación Asistida | Realizando la Operación Asistida | Acción: Operación asistida. Actores: Equipo técnico de proyecto. | 1 - Realizar una operación asistida. En este paso la consultoría generalmente asiste a la operación durante treinta días, ajustando algún punto no identificado en las pruebas de las fases de Preparación Final así como apoyando a los usuarios, que cambian totalmente su rutina y se están acostumbrando con la nueva herramienta. | 1 - Documento de seguimiento de la Operación Asistida. | 1 - Documento de Operación Asistida firmado después de finalización de la operación (conteniendo los elementos ajustados, cuando haya).